## Dados Obra Hipotética
Dados de uma Obra hipotética: • Linha de Transmissão 230 KV / Circuito Duplo - Extensão: 150Km - Custo Estimado*: R$1,3mi/km = R$195mi • Ampliação para Interligação ao Sistema - 2 Módulos de Entrada de Linha - 1 Módulo de Infraestrutura de Manobra - MIM - Custo Estimado*: R$40mi • Subestação de saída nova 230/69kV 40MVA (BD4/BPT) - Região Centro-Oeste - 2 Módulos de Entrada de Linha - 2 Módulos de Transformador - 1 Módulo de Interligação de Barras - 1 Módulo de Reatores de Barra - 1 Módulo de Infraestrutura Geral - MIG - Custo Estimado*: R$130mi * - Custos baseados no Banco de Preços de Referência da ANEEL (Data Base: março/2022)
Atividades LT | Custo Estimado (R$) | % Individual | % Acumulado
Marcações Topográficas | 300000 | 0.1537% | 0.1537% | C
Abertura de Acesso | 500000 | 0.2562% | 0.4099% | C
Supressão Vegetal | 500000 | 0.2562% | 0.6662% | C
Instalação do Canteiro de Obras | 4000000 | 2.05% | 2.716% | B
Medição de Resistividade do Solo | 100000 | 0.05124% | 2.767% | C
Sondagem | 300000 | 0.1537% | 2.921% | C
Instalação do Cabo Contrapeso | 3000000 | 1.537% | 4.458% | C
Fundações | 25000000 | 12.81% | 17.27% | B
Montagem de Estrutura Metálica | 68250000 | 34.97% | 52.24% | A
Lançamento de Cabos (PR, OPGW e Condutores) | 88000000 | 45.09% | 97.34% | A
Sinalização e Acessórios | 4000000 | 2.05% | 99.39% | B
Revisão Final | 200000 | 0.1025% | 99.49% | C
Comissionamento de Solo | 500000 | 0.2562% | 99.74% | C
Comissionamento Aéreo | 500000 | 0.2562% | 100% | C
| 195150000 | 100%
Atividades SE | Custo Estimado (R$) | % Individual | % Acumulado
Marcações Topográficas | 200000 | 0.1163% | 0.1163%
Abertura de Acesso | 200000 | 0.1163% | 0.2326%
Supressão Vegetal | 200000 | 0.1163% | 0.3489%
Instalação do Canteiro de Obras | 2000000 | 1.163% | 1.512%
Medição de Resistividade do Solo | 60000 | 0.03489% | 1.547%
Sondagem | 800000 | 0.4652% | 2.012%
Terraplanagem | 3000000 | 1.745% | 3.757%
Drenagem | 2500000 | 1.454% | 5.211%
Sistema de Aterramento | 600000 | 0.3489% | 5.559%
Fundações | 15000000 | 8.723% | 14.28%
Sistema de Drenagem de Óleo | 400000 | 0.2326% | 14.52%
Vias de Cabos | 2000000 | 1.163% | 15.68%
Edificações | 1500000 | 0.8723% | 16.55%
Montagem Civil | 3000000 | 1.745% | 18.29%
Montagem de Estrutura Metálica | 2000000 | 1.163% | 19.46%
Montagem de Equipamentos | 125000000 | 72.69% | 92.15%
Montagem dos Barramentos e SPDA | 2000000 | 1.163% | 93.31%
Lançamento de Cabos (PR, OPGW e Condutores) | 2000000 | 1.163% | 94.48%
Lançamento de Cabos (Força e Controle e Telecom) | 3000000 | 1.745% | 96.22%
Montagem de Painéis | 2500000 | 1.454% | 97.67%
Urbanização | 600000 | 0.3489% | 98.02%
Sinalização e Acessórios | 200000 | 0.1163% | 98.14%
Revisão Final | 100000 | 0.05815% | 98.2%
Comissionamento dos Serviços Auxiliares | 300000 | 0.1745% | 98.37%
Comissionamento de Equipamentos | 800000 | 0.4652% | 98.84%
Comissionamento de SPCS | 2000000 | 1.163% | 100%
| 171960000 | 100%

## Curva ABC - LT
Atividades LT | Custo Estimado (R$) | % Individual | Limite Classe A | Limite Classe B | % Acumulado | Classe (Curva ABC)
Lançamento de Cabos (PR, OPGW e Condutores) | 88000000 | 45.09% | 80% | 95% | 45.09% | A
Montagem de Estrutura Metálica | 68250000 | 34.97% | 80% | 95% | 80.07% | A
Fundações | 25000000 | 12.81% | 80% | 95% | 92.88% | B
Instalação do Canteiro de Obras | 4000000 | 2.05% | 80% | 95% | 94.93% | B
Sinalização e Acessórios | 4000000 | 2.05% | 80% | 95% | 96.98% | C
Instalação do Cabo Contrapeso | 3000000 | 1.537% | 80% | 95% | 98.51% | C
Abertura de Acesso | 500000 | 0.2562% | 80% | 95% | 98.77% | C
Supressão Vegetal | 500000 | 0.2562% | 80% | 95% | 99.03% | C
Comissionamento de Solo | 500000 | 0.2562% | 80% | 95% | 99.28% | C
Comissionamento Aéreo | 500000 | 0.2562% | 80% | 95% | 99.54% | C
Marcações Topográficas | 300000 | 0.1537% | 80% | 95% | 99.69% | C
Sondagem | 300000 | 0.1537% | 80% | 95% | 99.85% | C
Revisão Final | 200000 | 0.1025% | 80% | 95% | 99.95% | C
Medição de Resistividade do Solo | 100000 | 0.05124% | 80% | 95% | 100% | C
195150000

## Curva ABC - SE
Atividades SE | Custo Estimado (R$) | % Individual | Limite Classe A | Limite Classe B | % Acumulado | Classe (Curva ABC)
Montagem de Equipamentos | 125000000 | 72.69% | 80% | 95% | 72.69% | A
Fundações | 15000000 | 8.723% | 80% | 95% | 81.41% | A
Terraplanagem | 3000000 | 1.745% | 80% | 95% | 83.16% | B
Montagem Civil | 3000000 | 1.745% | 80% | 95% | 84.9% | B
Lançamento de Cabos (Força e Controle e Telecom) | 3000000 | 1.745% | 80% | 95% | 86.65% | B
Drenagem | 2500000 | 1.454% | 80% | 95% | 88.1% | B
Montagem de Painéis | 2500000 | 1.454% | 80% | 95% | 89.56% | B
Comissionamento de SPCS | 2100000 | 1.221% | 80% | 95% | 90.78% | B
Instalação do Canteiro de Obras | 2000000 | 1.163% | 80% | 95% | 91.94% | B
Montagem de Estrutura Metálica | 2000000 | 1.163% | 80% | 95% | 93.1% | B
Montagem dos Barramentos e SPDA | 2000000 | 1.163% | 80% | 95% | 94.27% | B
Lançamento de Cabos (PR, OPGW e Condutores) | 2000000 | 1.163% | 80% | 95% | 95.43% | B
Vias de Cabos | 1900000 | 1.105% | 80% | 95% | 96.53% | B
Edificações | 1500000 | 0.8723% | 80% | 95% | 97.41% | C
Sondagem | 800000 | 0.4652% | 80% | 95% | 97.87% | C
Comissionamento de Equipamentos | 800000 | 0.4652% | 80% | 95% | 98.34% | C
Sistema de Aterramento | 600000 | 0.3489% | 80% | 95% | 98.69% | C
Urbanização | 600000 | 0.3489% | 80% | 95% | 99.03% | C
Sistema de Drenagem de Óleo | 400000 | 0.2326% | 80% | 95% | 99.27% | C
Comissionamento dos Serviços Auxiliares | 300000 | 0.1745% | 80% | 95% | 99.44% | C
Marcações Topográficas | 200000 | 0.1163% | 80% | 95% | 99.56% | C
Abertura de Acesso | 200000 | 0.1163% | 80% | 95% | 99.67% | C
Supressão Vegetal | 200000 | 0.1163% | 80% | 95% | 99.79% | C
Sinalização e Acessórios | 200000 | 0.1163% | 80% | 95% | 99.91% | C
Revisão Final | 100000 | 0.05815% | 80% | 95% | 99.97% | C
Medição de Resistividade do Solo | 60000 | 0.03489% | 80% | 95% | 100% | C
171960000