## Instruções para Uso
Instruções para uso Avaliação de criticidade: Entrada de dados: Preencha as colunas B a F com as pontuações atribuídas pela equipe da obra para cada critério, considerando os exemplos e diretrizes da metodologia. Cálculos automáticos: A pontuação total e o nível de criticidade serão calculados automaticamente utilizando as fórmulas fornecidas. Customização: Caso novos critérios sejam adicionados ou os pesos sejam ajustados, revise a fórmula da pontuação total e os valores limite da classificação no nível de criticidade.

## Avaliação de Criticidade
Item do Manual | Atividade | Critério 1: Complexidade Técnica | Critério 2: Necessidade de Mão de Obra Qualificada | Critério 3: Exigência de Conformidade | Critério 4: Impacto Potencial de Não Conformidades | Critério 5: Impactos em Retrabalhos, Prazos e Custos | Pontuação Total | Nível de Criticidade
| [Descrição da Atividade] | [Pontuação do Critério 1] | [Pontuação do Critério 2] | [Pontuação do Critério 3] | [Pontuação do Critério 4] | [Pontuação do Critério 5] | [Fórmula Total] | [Classificação]
15.1 | Serviços Preliminares | [7 empty] | Qtde | Classificação | %
15.1.1 | Marcações Topográficas | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 33 | Crítico | 21 | Crítico | 42.86%
15.1.2 | Abertura de Acesso | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | Baixo | 16 | Moderado | 32.65%
15.1.3 | Supressão Vegetal | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 13 | Baixo | 12 | Baixo | 24.49%
15.1.4 | Instalação do Canteiro de Obras | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | Baixo | 49 | - | 100%
15.1.5 | Medição de Resistividade do Solo | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 25 | Moderado
15.1.6 | Sondagem | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 33 | Crítico
15.2 | Terraplanagem | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 29 | Moderado
15.3 | Drenagem | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 13 | Baixo
15.4 | Sistema de Aterramento
15.4.1 | Malha de Aterramento | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 21 | Moderado
15.4.2 | Instalação do Cabo Contrapeso | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 21 | Moderado
15.5 | Fundações
15.5.1 | Concretagem | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 41 | Crítico
15.5.2 | Fundação em Tubulão | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 41 | Crítico
15.5.3 | Fundação em Tubulão com Bloco de Coroamento | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 41 | Crítico
15.5.4 | Fundação em Sapata Pré-Moldada | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 29 | Moderado
15.5.5 | Fundação em Sapata | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 37 | Crítico
15.5.6 | Fundação em Bloco Ancorado em Rocha | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 37 | Crítico
15.5.7 | Fundação em Bloco | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 29 | Moderado
15.5.8 | Fundação Atarantada | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 37 | Crítico
15.5.9 | Fundação em Viga "L" | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 29 | Moderado
15.5.10 | Fundação em Estaca Metálica | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 37 | Crítico
15.5.11 | Fundação em Estaca Helicoidal | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 37 | Crítico
15.5.12 | Provas de Carga | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 33 | Crítico
15.6 | Sistema de Drenagem de Óleo
15.6.1 | Caixa de Contenção | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | Baixo
15.6.2 | Caixa Separadora de Água e Óleo | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 21 | Moderado
15.6.3 | Drenagem Oleosa - Interligações | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | Baixo
15.7 | Vias de Cabos
15.7.1 | Canaletas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Baixo
15.7.2 | Eletrodutos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Baixo
15.7.3 | Caixas de Passagem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Baixo
15.8 | Edificações | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 21 | Moderado
15.9 | Montagem Civil
15.9.1 | Montagem de Pré-Moldados | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 41 | Crítico
15.10 | Montagem Eletromecânica
15.10.1 | Montagem de Estrutura Metálica | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 41 | Crítico
15.10.2 | Montagem de Equipamentos | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | Crítico
15.10.3 | Montagem dos Barramentos e SPDA | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 37 | Crítico
15.10.4 | Lançamento de Cabos (PR, OPGW e Condutores) | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 33 | Crítico
15.11 | Montagem Elétrica
15.11.1 | Lançamento de Cabos (Força e Controle e Telecom) | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 33 | Crítico
15.11.2 | Montagem de Painéis | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 29 | Moderado
15.12 | Urbanização
15.12.1 | Britagem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Baixo
15.12.2 | Cercas e Alambrados | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | Baixo
15.12.3 | Arruamento | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 17 | Moderado
15.12.4 | Taludes | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 17 | Moderado
15.13 | Sinalização e Acessórios
15.13.1 | Placas e Esferas | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 17 | Moderado
15.13.2 | Instalação de Defensas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Baixo
15.13.3 | Acessórios | 5 | 5 | 9 | 9 | 1 | 29 | Moderado
15.14 | Revisão Final | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 37 | Crítico
15.15 | Comissionamento
15.15.1 | Comissionamento de Solo | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 17 | Moderado
15.15.2 | Comissionamento Aéreo | 5 | 5 | 9 | 9 | 1 | 29 | Moderado
15.15.3 | Comissionamento dos Serviços Auxiliares | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 37 | Crítico
15.15.4 | Comissionamento de Equipamentos | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 37 | Crítico
15.15.5 | Comissionamento de SPCS | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 41 | Crítico